## 5月25日
泰豪VR研究院 / VR研发中心每日工作（5.25）
项目名称 | 姓名 | 工作内容 | 昨日进度 | 今日进度
《VR多人互动2》 | 罗思铭 | 大厅休闲区设计、建模、贴图 | NAN | NAN
| 吴超鹏 | 手上悬浮自动放大缩小UI | NAN | NAN
|  | 人物移动的三种方式 | NAN | NAN
| 陈波 | 好友系统客户端 | NAN | NAN
|  | 帧同步问题 | NAN | NAN
| 黄强 | 好友系统服务器 | NAN | NAN
|  | 好友系统服务器 | NAN | NAN
| 熊永峰 | 背包系统服务器 | NAN | NAN
|  | 人物属性 | NAN | NAN
| 徐威 | 客户端场景分层加载框架 | NAN | NAN
| 郭红刚 | 大厅内休闲区Shader制作 | NAN | NAN
| 陈泰利 | 游戏UI的设计：背包、服装、设置 | NAN | NAN
《午时已到3》 | 郭红刚 | 酒馆加灯光效果 | NAN | NAN
|  |  | NAN | NAN
| 徐威 | 首次进入游戏加载速度优化。 | NAN | NAN
|  | APK包启动优化 | NAN | NAN
|  | 服务器启动异常 | NAN | NAN
|  | protobuf 调试优化 | NAN | NAN
| 万黎洋 | 软文攥写3篇 | 100% | 100%
| 黄强 | 总结算界面离玩家有点进，建议距离为1米左右 | NAN | NAN
|  | 匹配玩家时，需要显示计时，从1开始往上累加。 | NAN | NAN
|  | 练枪房UI优化 | NAN | NAN
|  | 好友列表和好友信息界面优化 | NAN | NAN
|  | 靶子模型、枪套模型 | NAN | NAN
|  | 子弹击中人物的特效 | NAN | NAN
|  | 做一个靶子模型 | NAN | NAN
|  | 测试工具的制作 | NAN | NAN
|  | 《午时已到》PVP系统 | NAN | NAN
|  | 增加游戏内场景重连方案，修改模型接口 | 100% | 100%
|  | 优化邀请进入战斗的消息包 | 100% | 100%
|  | 《午时已到》好友系统 | NAN | NAN
| 吴超鹏 | UI上的圆点优化 | NAN | NAN
|  | 游戏的提示框UI需要调整优化 | NAN | NAN
|  | 练枪房距离拉近 | NAN | NAN
|  | 腰带的位置不对。 | NAN | NAN
|  | 小局结算优化 | NAN | NAN
|  | 需要添加书的使用说明（中英文都需要） | NAN | NAN
|  | PVP准备动作的优化 | NAN | NAN
|  | 枪套开了之后不需要再关上 | NAN | NAN
|  | 一大波需要使用的音效 | 100% | 100%
|  | 四个角色模型对应的半身像原画 | NAN | NAN
|  | 各类游戏音效需求 | 100% | 100%
|  | UI替换 | NAN | NAN
|  | 《午时已到》练枪房系统 | NAN | NAN
| 陈泰利 | 游戏的提示框UI需要调整优化 | NAN | NAN
| 陈波 | 登录界面增加公告功能。 | NAN | NAN
|  | 场景内锐化的问题优化。 | NAN | NAN
|  | 结算 | NAN | NAN
|  | 玩家离开房间的提示： | NAN | NAN
|  | 双语系统 | NAN | NAN
|  | 在PVP中，如果游戏已经结束，玩家离线之后，应该把玩家踢回到酒馆 | NAN | NAN
|  | 需要做一个游戏icon | NAN | NAN
|  | 排行榜系统 | NAN | NAN
|  | 游戏接口调试（框架优化） | NAN | NAN
|  | 《午时已到》创建角色功能 | 100% | 100%
| 熊永峰 | AI最高难度太低，需要提高难度 | NAN | NAN
|  | 邀请玩家后，有人离开房间时的处理 | 100% | 100%
《午时已到》 | 万黎洋 | 软文攥写3篇 | 100% | 100%
| 熊永峰 | AI最高难度太低，需要提高难度 | NAN | NAN
|  | 邀请玩家后，有人离开房间时的处理 | 100% | 100%
| 陈波 | 登录界面增加公告功能。 | NAN | NAN
|  | 场景内锐化的问题优化。 | NAN | NAN
|  | 结算 | NAN | NAN
|  | 玩家离开房间的提示： | NAN | NAN
|  | 双语系统 | NAN | NAN
|  | 在PVP中，如果游戏已经结束，玩家离线之后，应该把玩家踢回到酒馆 | NAN | NAN
|  | 需要做一个游戏icon | NAN | NAN
|  | 排行榜系统 | NAN | NAN
|  | 游戏接口调试（框架优化） | NAN | NAN
|  | 《午时已到》创建角色功能 | 100% | 100%
| 郭红刚 | 酒馆加灯光效果 | NAN | NAN
| 黄强 | 总结算界面离玩家有点进，建议距离为1米左右 | NAN | NAN
|  | 匹配玩家时，需要显示计时，从1开始往上累加。 | NAN | NAN
|  | 练枪房UI优化 | NAN | NAN
|  | 好友列表和好友信息界面优化 | NAN | NAN
|  | 靶子模型、枪套模型 | NAN | NAN
|  | 子弹击中人物的特效 | NAN | NAN
|  | 做一个靶子模型 | NAN | NAN
|  | 测试工具的制作 | NAN | NAN
|  | 《午时已到》PVP系统 | NAN | NAN
|  | 增加游戏内场景重连方案，修改模型接口 | 100% | 100%
|  | 优化邀请进入战斗的消息包 | 100% | 100%
|  | 《午时已到》好友系统 | NAN | NAN
| 陈泰利 | 游戏的提示框UI需要调整优化 | NAN | NAN
| 徐威 | 首次进入游戏加载速度优化。 | NAN | NAN
|  | APK包启动优化 | NAN | NAN
|  | 服务器启动异常 | NAN | NAN
|  | protobuf 调试优化 | NAN | NAN
|  |  | NAN | NAN
| 吴超鹏 | UI上的圆点优化 | NAN | NAN
|  | 游戏的提示框UI需要调整优化 | NAN | NAN
|  | 练枪房距离拉近 | NAN | NAN
|  | 腰带的位置不对。 | NAN | NAN
|  | 小局结算优化 | NAN | NAN
|  | 需要添加书的使用说明（中英文都需要） | NAN | NAN
|  | PVP准备动作的优化 | NAN | NAN
|  | 枪套开了之后不需要再关上 | NAN | NAN
|  | 一大波需要使用的音效 | 100% | 100%
|  | 四个角色模型对应的半身像原画 | NAN | NAN
|  | 各类游戏音效需求 | 100% | 100%
|  | UI替换 | NAN | NAN
|  | 《午时已到》练枪房系统 | NAN | NAN
《午时已到2》 | 黄强 | 总结算界面离玩家有点进，建议距离为1米左右 | NAN | NAN
|  | 匹配玩家时，需要显示计时，从1开始往上累加。 | NAN | NAN
|  | 练枪房UI优化 | NAN | NAN
|  | 好友列表和好友信息界面优化 | NAN | NAN
|  | 靶子模型、枪套模型 | NAN | NAN
|  | 子弹击中人物的特效 | NAN | NAN
|  | 做一个靶子模型 | NAN | NAN
|  | 测试工具的制作 | NAN | NAN
|  | 《午时已到》PVP系统 | NAN | NAN
|  | 增加游戏内场景重连方案，修改模型接口 | 100% | 100%
|  | 优化邀请进入战斗的消息包 | 100% | 100%
|  | 《午时已到》好友系统 | NAN | NAN
| 陈泰利 | 游戏的提示框UI需要调整优化 | NAN | NAN
| 徐威 | 首次进入游戏加载速度优化。 | NAN | NAN
|  | APK包启动优化 | NAN | NAN
|  | 服务器启动异常 | NAN | NAN
|  | protobuf 调试优化 | NAN | NAN
| 郭红刚 | 酒馆加灯光效果 | NAN | NAN
| 吴超鹏 | UI上的圆点优化 | NAN | NAN
|  | 游戏的提示框UI需要调整优化 | NAN | NAN
|  | 练枪房距离拉近 | NAN | NAN
|  | 腰带的位置不对。 | NAN | NAN
|  | 小局结算优化 | NAN | NAN
|  | 需要添加书的使用说明（中英文都需要） | NAN | NAN
|  | PVP准备动作的优化 | NAN | NAN
|  | 枪套开了之后不需要再关上 | NAN | NAN
|  | 一大波需要使用的音效 | 100% | 100%
|  | 四个角色模型对应的半身像原画 | NAN | NAN
|  | 各类游戏音效需求 | 100% | 100%
|  | UI替换 | NAN | NAN
|  | 《午时已到》练枪房系统 | NAN | NAN
| 陈波 | 登录界面增加公告功能。 | NAN | NAN
|  | 场景内锐化的问题优化。 | NAN | NAN
|  | 结算 | NAN | NAN
|  | 玩家离开房间的提示： | NAN | NAN
|  | 双语系统 | NAN | NAN
|  | 在PVP中，如果游戏已经结束，玩家离线之后，应该把玩家踢回到酒馆 | NAN | NAN
|  | 需要做一个游戏icon | NAN | NAN
|  | 排行榜系统 | NAN | NAN
|  | 游戏接口调试（框架优化） | NAN | NAN
|  | 《午时已到》创建角色功能 | 100% | 100%
| 熊永峰 | AI最高难度太低，需要提高难度 | NAN | NAN
|  | 邀请玩家后，有人离开房间时的处理 | 100% | 100%
| 万黎洋 | 软文攥写3篇 | 100% | 100%
注：1、如果工作任务无法按时完成请及时向上级反馈 2、昨日进度-NAN = 新增工作任务，今日进度-NAN = 暂无工作安排